## 重大隐患
2021年三明市部分重大生产安全隐患清单
序号 | 专题领域 |  | 重大隐患 | 涉及层面 | 整改措施 | 检查日期 | 计划整改时限 | 责任单位 | 整改阶段 | 实际整改完成时间 | 整改进展 | 进展时间 | 备注
| 一级指标 | 二级指标
1 | 其他 |  | 双里水库管理房安全性鉴定评级为D级，存在水库管理房地基下沉，部分承重墙体出现裂缝及混凝土梁、板出现混凝土胀裂，钢筋外露锈蚀等安全隐患。 | 县级部门层面 | 对管理房采取拆旧建新模式予以重建 | 2021-01-03 | 2021-12-31 | 尤溪县水利局 | 已整改 | 2021-11-29 | 1、县财政已到位资金70万元，前期工作已完成项目管理房选址、地块控规及可研编制，办理林转用手续，危房已拆除完毕并进行了地质勘探，完成项目施工图设计及预算，施工图审核及预算评审，工程建设规划许可证，同时完成项目工程招、投标等。目前正在办理施工许可证等。 2、县财政已到位资金70万元，前期工作已完成项目管理房选址、地块控规及可研编制，办理林转用手续，危房已拆除完毕并进行了地质勘探，完成项目施工图设计及预算，施工图审核及预算评审，工程建设规划许可证，同时完成项目工程招、投标、施工许可证、施工队已进场完成基建用地“三通一平”、基础旋灌孔柱浇筑等。 3、已完成基础旋挖桩浇筑，目前正在进行第三方检测及附属地下排洪管道改造、供电线路移杆改线等。 4、目前，双里水库管理房已拆除，安全隐患已排除，正在后续管理房重建。 | 1、2021-08-31 2、2021-09-30 3、2021-10-31 4、2021-11-29
2 | 其他 |  | 海峡科化股份有限公司永安分公司硝酸钠库面积大于220 m2 ，只有一个安全出口，不符合规范要求。 | 县级部门层面 | 根据GB50089-2018规范要求，及时增设安全出口。 | 2021-01-04 | 2021-07-01 | 永安市应急管理局 | 已整改 | 2021-02-25 | 已完成整改
3 | 城市建设安全整治 |  | 梅列区实验幼儿园教学楼建于1983年，主体结构为砖混，部分承重墙体和砼梁承载能力不足，无法满足抗震要求。 | 县级部门层面 | 聘请专家实地勘察，形成加固施工方案，对该教学楼进行加固施工。 | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 梅列区教育局 | 已整改 | 2021-03-31 | 1、设立警示标语，进行实时监控，制定了拆除方案。 2、2021年3月22日梅列区实验幼儿园原教学楼（红色隐患点）由区城发集团开始由拆除，2021年3月27日完成拆除工作，该红色安全隐患整改完成。 | 1、2021-02-05 2、2021-03-22
4 | 非煤矿山安全整治 |  | 大田县兆丰矿业有限公司琼口石墨矿280矿无地质地形图、水文地质图（剖面图） | 县级部门层面 | 根据本矿实际重新编制地质地形图、水文地质图（剖面图） | 2021-01-19 | 2021-02-19 | 大田县兆丰矿业有限公司 | 已整改 | 2021-02-03 | 已完成整改 | 2021-02-03
5 | 非煤矿山安全整治 |  | 大田县兆丰矿业有限公司琼口石墨矿280矿备用电源发动机无法启动 | 县级部门层面 | 更换地面柴油发电机备用电源电瓶 | 2021-01-19 | 2021-02-19 | 大田县兆丰矿业有限公司 | 已整改 | 2021-02-03 | 已完成整改 | 2021-02-03
6 | 道路运输安全整治 |  | 大田县长溪二桥位于G356线，中心桩号K239+188，该桥为钢筋水泥混凝土T型梁桥, 共1跨。主要病害：桥面露骨、多处裂缝，排水设施及照明设施缺失，护栏多处倾斜断裂；桥梁上部结构中横向连接、梁底均开裂严重，支座均出现不同程度破损；桥梁下部结构中0#台、1#台均开裂。 | 市级部门层面 | 投资201万元 1．加固设计荷载等级按原桥设计荷载汽车-20级。 2．上部结构拆除重建，换梁为1*17.3m预应力混凝土空心板梁，新建桥面系，桥面宽度为0.5m（防撞墙）+11.5m（行车道）+0.5m（防撞墙）。3. 拆除重做台帽和背墙，加宽原有台帽。 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 大田县公路养护中心 | 已整改 | 2021-06-09 | 1、施工单位已进场，开展空心板梁片预制工作 2、①加固设计荷载等级按原桥设计荷载汽车-20级。②上部结构拆除重建，换梁为1*17.3m预应力混凝土空心板梁，新建桥面系，桥面宽度为0.5m（防撞墙）+11.5m（行车道）+0.5m（防撞墙）。③拆除重做台帽和背墙，加宽原有台帽。 工程造价188.5万元，目前已完成投资188.5万元，完成进度100%。下步将进行销号。 3、①加固设计荷载等级按原桥设计荷载汽车-20级。②上部结构拆除重建，换梁为1*17.3m预应力混凝土空心板梁，新建桥面系，桥面宽度为0.5m（防撞墙）+11.5m（行车道）+0.5m（防撞墙）。③拆除重做台帽和背墙，加宽原有台帽。 该工程造价188.5万元，已完成投资188.5万元，完成进度100%。改造工程已全部完工并投入使用，市公路事业发展中心组织各参建单位进行项目验收，经验收该项目质量合格。经市交通运输局复查隐患已整改到位。 | 1、2021-02-28 2、2021-06-01 3、2021-06-09 | 初次检查时间：2021/1/5
7 | 非煤矿山安全整治 |  | 下坑铁矿1号矿井井下局部使用非阻燃电缆 | 县级部门层面 | 井下非阻燃电阻更换成ZR-YJV型阻燃电阻电缆 | 2021-06-01 | 2021-06-20 | 大田县广福矿业有限公司 | 已整改 | 2021-06-15 | 已完成整改
8 | 非煤矿山安全整治 |  | 尾矿库现状安全超高不满足设计要求 | 县级部门层面 | 用人工按照设计要求堆筑安全超高，合拢子坝 | 2021-06-01 | 2021-06-20 | 大田县广福矿业有限公司 | 已整改 | 2021-06-15 | 已完成整改
9 | 非煤矿山安全整治 |  | 南二矿井+285中段照明用电缆为非阻燃电缆 | 县级部门层面 | 南二矿井+285中段照明用电缆更换成新缆集团有限公司制造的MYQ型阻燃电缆 | 2021-06-01 | 2021-06-20 | 大田县祥华矿业有限公司 | 已整改 | 2021-06-18 | 已完成整改
10 | 非煤矿山安全整治 |  | 东北矿段1号井+340中段排水设施与设计不符 | 县级部门层面 | 按设计要求在+340m水泵房增加安装一台同型号（DA1-125×5）水泵 | 2021-06-02 | 2021-06-20 | 大田县祥华矿业有限公司 | 已整改 | 2021-06-18 | 已完成整改
11 | 非煤矿山安全整治 |  | 东北矿段1号井设计自救器数量不符合要求 | 县级部门层面 | 按三班作业最大下井人数配备自救器，共97台，并要求出入井人员随身携带 | 2021-06-02 | 2021-06-20 | 大田县祥华矿业有限公司 | 已整改 | 2021-06-18 | 已完成整改